Муниципальное учреждение «Управление образования»

МР «Горный улус (район)»

МОУ «Атамайская СОШ имени В.Д. Лонгинова»

ПРОЕКТ

Лаборатория красивоцветущих растений

«Радужная»

Автор проекта: Колесова Туйаара

Ивановна учитель биологии

Бясь-Кюель, 2009

Постановка проблемы: Одинаково единообразны наши учебные кабинеты: хотя постоянно идет обновление. Появляются новые мебели, стенды, технические средства и как положено растения. Растения и взаправду украшают пространство, очищают воздух и радуют наш взор. У нас школа агропрофилированная, из великого множества наших работ можно отдельно выделить нашу работу по цветоводству. Подумав мы решили, а почему этих участников интерьера не сделать нашими союзниками воспитательного и обучающего значения.

Данный проект призван внести дизайнерский подход к озеленению учебных кабинетов. Дизайн - художественное оформление, в данном случае, интерьера классного кабинета.

Недаром истина гласит «Красота спасет мир». Окружающая среда тоже оказывает огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Окружающая среда в свою очередь должна быть прекрасной, гармоничной, завершенной. В улусной программе «Духовно-нравстенное, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Горного улуса на 2006-2010 гг.», в концепции ВР «Нравственно-патриотическое воспитание в констексте сельского агротехнологического направления школы МОУ «Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова» одним из направлений воспитания указано «воспитание в мире прекрасного».

Лаборатория красивоцветущих растений «Радужная» - специально оборудованный кабинет для проведения учебных экспериментов по выращиванию и разведению красивоцветущих растений.

Цель проекта: создание лаборатории красивоцветущих растений «Радужная».

Задачи:

- Сбор информации по данной тематике (из практической, научно-популярной, методической литературы, периодики, Интернет-сети).

- Разработка плана работы.

- Составление сметы расходов проекта.

- Реализация проекта.

Срок реализации: 8 месяцев.

Данный проект подразделяется на три этапа:

- подготовительно-организационный этап – февраль-март;

- основной этап – апрель-сентябрь;

- заключительный этап – октябрь.

Кадровое обеспечение:

- Колесова Туйаара Ивановна – учитель биологии I категории со стажем 12 лет, должность по проекту – руководитель проекта.

- Адамова Нина Семеновна – учитель домоводства I категории со стажем 27 лет, должность по проекту – мастер растениевод.

- Сидоров Самсон Иванович – учитель труда II категории со стажем 4 года, руководитель кружка «Папа Карло», ответственный за столярные работы.

Целевая группа: учащиеся МОУ «Атамайской СОШ им. В.Д. Лонгинова» Горного улуса.

Механизмы реализации:

- Подготовительно-организационный этап:

- Сбор информации из литературных источников, периодики, Интернет-сети.

- Анализ полученных материалов;

- Разработка плана работы;

- Составление сметы расходов;

- Приобретение необходимых оборудований: пиломатериалы, материалы для декоративных стоек, кашпо, контейнеры, удобрения, семена, саженцы, растения.

- Посадка семян, саженцев.

- Основной этап:

- Отделка кабинета;

- Подготовка кашпо, навесных сооружений, декоративных стоек;

- Подготовка почвосмесей для отдельных групп растений;

- Посадка растений;

- Установка стола для лабораторных исследований;

- Закладка экспериментальных работ учащихся по своим темам;

- Ведение журнала экспериментальной деятельности;

- Смена стендов.

- Заключительный этап:

- Анализ результатов опытов по экспериментальной работе;

- Отчет о проделанной работе;

- Участие учащихся на различных НПК, конкурсах по своей исследовательской работе;

- Коррекция в работе лаборатории.

Поэтапный рабочий план

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Подготовительно-организационный этап: Сбор информации из литературных источников, периодики, Интернет-сети. Анализ полученных материалов; Разработка плана работы; Составление сметы расходов; Приобретение необходимых оборудований: пиломатериалы, материалы для декоративных стоек, кашпо, удобрения, семена, саженцы, растения. Посадка семян, саженцев. | Февраль Февраль Февраль Февраль Март Март | руководитель проекта творческая группа творческая группа школьный бухгалтер Колесова Т.И., Адамова Н.С. Колесова Т.И., Адамова Н.С. |
| 6 7 8 9 10 11 12 | Основной этап: Отделка кабинета; Подготовка кашпо, навесных сооружений, декоративных стоек; Подготовка почвосмесей для отдельных групп растений; Посадка растений; Установка стола для лабораторных исследований; Закладка экспериментальных работ учащихся по своим темам; Ведение журнала экспериментальной деятельности. | Апрель Апрель Апрель-май Апрель-май Апрель по графику март-сентябрь | Сидоров С.И. Сидоров С.И., Колесова Т.И. Адамова Н.С. Адамова Н.С. Сидоров С.И. Руководители Руководители эксп. работ, пришкольного лагеря |
| 13 14 15 | Заключительный этап: Анализ результатов опытов по экспериментальной работе; Отчет о проделанной работе; Участие учащихся на различных НПК, конкурсах по своей исследовательской работе. | Октябрь Октябрь Декабрь-март | Руководители Руководитель проекта Руководители |

Поэтапная смета затрат

| Статьи сметы | Запрашиваемая сумма, руб | Средства из других источников, руб | Общие расходы, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные расходы (ГСМ) | 2000 | 1200 | 3200 |
| Расходные материалы: - пиломатериалы - оцинкованный лист 1 шт - декоративные стойки 3 шт - кашпо 30 шт - семена - саженцы (луковицы) - краски эмалевые 3 шт белая эмаль, набор колеров - канцтовары | 3000 620 1200 1500 450 1500 910 400 | - - 600 - - - - - | 3000 620 1800 1500 450 1500 910 400 |
| ИТОГО: | 13380 |

Партнеры проекта: проректор ЯГСХА – Петрова А.Н., ботанический сад, цветочный магазин «Ирма».

Ожидаемые результаты: Наша школа является агропрофилированной школой. Одним из направлений работ по растениеводству мы особо выделяем цветоводство. Постоянно ищем новые идеи, подходы по цветоводству. При реализации данного проекта будет создана лаборатория красивоцветущих растений. Сотворенная человеческими руками лаборатория  призвана выполнить следующие задачи:

- поиск нового подхода к озеленению кабинетов;

- создание прекрасного уголка радующих взор и душу человеческую – нужной среды для творческого развития и воспитания школьников;

- создание условий для научно-исследовательской деятельности учащихся.

Перспективы дальнейшего развития: В дальнейшем другие кабинеты планируем дополнить лабораториями ампельных растений, пестролистных растений и растений солитеров.

Лаборатория красивоцветущих растений «Радужная»

Все экспериментальные работы размещаются на одном лабораторном столе.

В оформлении класса используются только красивоцветущие растения (список прилагается). В кабинете должно быть много света, поэтому окна не затеняем. Для подставок используем декоративные стойки (в целях безопасности стойки должны быть легкими, без острых углов, наростов). Некоторые растения (теневыносливые) размещаем на подвесных кашпо у стены на против окна.

Цветовая гамма кабинета напоминает радугу, но все пастельных оттенков (светло-розовый, светло-голубой, светло-желтый, светло-зеленый).

Детям нужно пространство, поэтому количество растений должно быть определенным. Для кабинетов среднего размера 20-30 растений.

Арка с растениями будет очень эффективно смотреться у дверей или у окна.

План кабинет растениеводства – Лаборатории красивоцветущих растений

А – демонстрационный шкаф для экспозиций;

Б – стол-тумба для лабораторных работ;

В – декоративные стойки, подвесные кашпо с растениями;

Е – стол учителя;

К,М,Л – стенды;

И – ученические парты;

О – арка с растениями.

Стол – тумба для лабораторных исследований

Параметры стола-тумбы 20 м на 1,2 м, высота от пола 1,3 м. под столом предусмотрена тумба для принадлежностей с дверцами.

Поверхность стола снабжена жестяным или цинковым ящиком со сточной трубкой. Над столом обязательно нужно подвесить лампу для досвечивания.

Список предлагаемых растений

- АБУТИЛОН ГИБРИДНЫЙ

- АЗАЛИЯ

- БАЛЬЗАМИН

- БЕГОНИЯ ГИБРИДНАЯ

- БРОВАЛИЯ КРАСИВАЯ

- ГАРДЕНИЯ

- ГИБИСКУС

- ГЕРБЕРА

- ГИППЕАСТРУМ

- ГЛОКСИНИЯ

- КАТАРАНТУС

- КИСЛИЦА ДЕППЕ

- МИНИАТЮРНЫЕ РОЗЫ

- ПЕЛАРГОНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ

- ПРИМУЛА

- СЕНПОЛИЯ – УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА

- ФУКСИЯ

- ЦИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ

- ХРИЗАНТЕМА

- ЭУСТОМА – ЛИЗИАНТУС РАССЕЛА

# Text boxes

И

Е

А

В

В

В

Б

В

К

Л

М

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И