Муниципальное учреждение «Управление образования»

МР «Горный улус (район)»

МОУ «Атамайская СОШ имени В.Д. Лонгинова»

ПРОЕКТ

«Веселая палитра»

Автор: Терентьева Кыыдаана

ученица 9 класса АСОШ

Руководитель: Колесова Т.И.

учитель биологии и

Колесова Н.П. учитель химии

Бясь-Кюель, 2009

«Красота спасет мир!»

Постановка проблемы: В настоящее время дворовое озеленение не ограничивается не просто их посадкой, а именно созданием композиций, цельных ландшафтов. И я думаю, наша школа как агрошкола должна утопать в зелени и цветах. Школа за последние годы сажает много овощных культур, комнатных растений, но мало цветов во дворе. Я хочу создать цветочную композицию на участок с общей площадью 240 м 2, который находится перед школой. Красота воодушевляет, окрыляет человека, красивое зрелище вокруг благотворно действует на него. Ведь жизнью доказано, что люди рожденные и воспитанные в красивой среде, в красивой местности становятся творцами, поэтами, художниками, музыкантами, артистами и преуспевающими людьми.

Цель проекта: создание цветочной композиции во дворе нашей школы.

Задачи:

- Приобрести пиломатериал, семена и удобрения.

- Отделка территории палисадника штакетником, строительство пирамиды, скамеек и урн.

- Посадка цветочной композиции за летний период 2010 года.

- Охватить на лагерь учащихся из малообеспеченных семей.

Срок реализации: 6 месяцев.

Реализация данного проекта условно подразделяется на три этапа:

- подготовительно-организационный этап – март-апрель;

- основной этап – май-июль;

- заключительный этап – август.

Кадровое обеспечение:

- Адамова Нина Семеновна – учитель домоводства I категории со стажем 27 лет, должность по проекту - мастер производственного обучения.

- Колесова Туйаара Ивановна – учитель биологии I категории со стажем 12 лет, руководитель кружка «ЮНЕС», должность по проекту – ландшафтный дизайнер.

- Сидоров Самсон Иванович – учитель труда II категории со стажем 4 года, руководитель кружка «Папа Карло», должность по проекту – прораб по строительству.

- Колесова Ньургуйаана Петровна – учитель химии II категории со стажем 3 года, должность по проекту – руководитель пришкольного лагеря «Быйац».

Целевая группа: учащиеся МОУ «Атамайской СОШ им. В.Д. Лонгинова» Горного улуса.

Механизмы реализации:

- Подготовительно-организационный этап – март-апрель:

  - создание цветочной композиции, методом ландшафтного дизайна;

  - составление сметы расходов, с помощью школьного бухгалтера;

  - составление поэтапного плана работ;

  - приобретение необходимых оборудований: семена цветов, пиломатериалы, удобрения и т.д;

  - посадка рассад.

- Основной этап – май-июль:

  - отделка территории палисадника штакетником;

  - строительство пирамиды, скамеек и урн;

  - обработка почвы;

  - посадка цветочной композиции;

  - уход и кормление цветочной композиции.

- Заключительный этап – август:

  - фотосъемка;

  - видеосъемка проведенных мероприятий;

  - отчет о проделанной работе.

Поэтапный рабочий план

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Подготовительно-организационный этап: - создание цветочной композиции, методом ландшафтного дизайна; - составление сметы расходов, с помощью школьного бухгалтера; - покупка необходимых оборудований: семена цветов, пиломатериалы, удобрения и т.д; - составление поэтапного плана работ; - посадка рассад. | Март Март Март Апрель Март-апрель | автор проекта автор проекта, школьный бухгалтер администрация школы автор и руководитель проекта Адамова Н.С. |
| 6 7 8 9 10 | Основной этап: - отделка территории палисадника штакетником; - строительство пирамиды, скамеек и урн; - обработка почвы; - посадка цветочной композиции; - уход и кормление цветочной композиции. | Май Май Май Июнь Июнь-август | Сидоров С.И. Сидоров С.И. адм. школы руководитель пришкольного лагеря «Быйац» |
| 11 12 13 | Заключительный этап: - фотосъемка; - видеосъемка проведенных мероприятий; - отчет о проделанной работе. | Август | автор и руководитель проекта |

Поэтапная смета затрат

| Статьи сметы | Запрашиваемая сумма, руб | Средства из других источников, руб | Общие расходы, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные расходы | 3350 | 1300 | 4650 |
| Расходные материалы: - пиломатериалы - семена - удобрения | 9200 883 680 | 5340 - - | 14540 883 680 |
| Накладные расходы (оформление, печатные материалы) | - | 2184 | 2184 |
| ИТОГО: |  |  | 22937 руб |

Партнеры проекта: МО «Атамайский наслег», ЯГСХА, ЯПЛ №7 г. Якутска, ботанический сад.

Ожидаемые результаты: Проведение проекта «Веселая палитра» позволяет создание цветочной композиции, с помощью педагогов и воспитанников пришкольного лагеря «Быйац». При создании этой цветочной композиции и педагоги, и учащиеся ознакомятся с новым видением – ландшафтный дизайн. Проектирование цветника – очень ответственное и вместе с тем необычайно увлекательное мероприятие, позволяющее найти воплощение для самых разных идей. Ожидается выработка знаний о разнообразии цветов, умений работать в садах, эстетическое и экологическое воспитание учащихся. Предполагается также профилизация учащихся на профессии: дизайнер, художник, агроном, плотник, агротехник и т.д.

Критерии эффективности проекта:

  - формирование знаний о разнообразии цветов;

  - приобретение умений и навыков работы в цветниках, в садах;

  - эстетическое воспитание учащихся;

  - формирование экологической культуры учащихся;

  - влияние проекта на профилизацию учащихся.

Перспективы дальнейшего  развития: В дальнейшем можно создать такие цветочные композиции в общественных местах нашего наслега. Планируем разукрасить цветами центральную улицу и памятник, посвященный Герою Советского Союза Владимиру Дионисовича Лонгинова. Что создано своими руками, то дорого и ценно. Тогда каждый человек, будет бережно относится к проделанным работам и окружающей среде.

Цветочная композиция  - «Веселая палитра»

Мой проект ориентирован на палисадник с общей площадью 240 м 2, который находится перед школой. Участок зрительно разбила на 3 части  - сектора А, В, С  каждый с площадью 80 м2.

Сектор А

Сектор А - дальняя часть участка и мы решили ее приподнять.  В этой части находятся сооружение:  пирамида, скамейки и урны. Пирамида высотой 1,8 м.  поделена на 3 уровня, с фундаментом  на 4 (схема 4) Материал – лиственничные доски  покрытый морилкой или лаком.

Уровень Д, С – ампельные растения;

Уровень В  - ампельные растения:  настурция;

Уровень А – вьющиеся растения и низкорослые:  ипомея, виола.

По обе стороны пирамиды в задней части участка посажены дельфиниумы:  1 – розовые «Астолат»   2 - синие «Черный рыцарь».

В передней части клумбы (6,7) с петуниями (белые, розовые, фиолетовые цветы).

В этом секторе имеется зона отдыха:  скамейки с урнами (8,9)

Сектор В

Сектор В - от сектора А разделена живой изгородью - кохиями. Сектор В  спроектирован по принципу мавританского ковра:  2 газона которых по диагонали разделяет тропинка. Мы свой выбор остановили на газон «Детская лужайка», представлена такими нежными цветами как (лён, мак, колокольчик, коготки, эшшольция ромашки и т.д.)

Сектор С

Сектор С названа «Улыбка» и он приветствует  всех доброй цветочной улыбкой. Клумбы, вазоны, здесь овальные, круглые, чтобы зрительно расширить участок.

Расположение цветочных культур на клумбах:

- белые антирринумы (львиный зев)

- синие лобелии

- вазон с карликовыми календулами

- красные антирринумы «Скарлетт»

- белые антирринумы

- махровые календулы «Золотой император»

- циннии «Русский размер»

- Вазон с хокиями.

Цветочная композиция "Веселая палитра"

1

2

1

2

3

4

2

2

1

1

1

1

2

6

7

9

9

8

8

2

3

3

3

3

3

3

Сектор А

Сектор В

Сектор С

5

4

5

7

6

6

7