Республиканская ярмарка инновационных проектов «Сельская школа2009»

Название проекта: «Человек знающий свою историю гражданин»

Проект подготовлен: учителем истории МОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семена Данилова» Петровым Павлом Алексеевичем

Наименование субъекта РФ:

Республика Саха (Якутия)

Наименование

муниципального образования:

MP «Горный улус (район)»
Контактные  данные:   678030
Горный улус, с. Бердигестях ул.

С. Данилова 39 тел.:8-411-31-4-17-48

e-mail: berschool1@.sakha.ru

2009 г.

Проект направлен как программа, способствующая усвоению и углублению знаний учеников по истории родного края на базе сельской школы. Слабое знание истории своего народа, республики, улуса приводит к отсутствию заинтересованности у детей изучения истории в целом. Изучение истории только в теории, и в плане подготовки к сдаче ЕГЭ приводит к поверхностности знаний учеников по истории. Данная проблема приведет к отсутствию чувства патриотизма, ответственности перед обществом что может стать причиной возрастания преступности среди молодежи.

Проект включает в себя 2 этапа работы: 1) школьный исторический кружок 2) летняя экспедиция.

Цель проекта: Создание условий для изучения истории Якутии, Горного улуса, выдающихся жителей Горного улуса на базе БСОШ № 1. Прививание детям чувства патриотизма, уважения к истории родного края, почтения к старшему поколению.

Проблема:

- В данное время ученики изучают только историю России и Мира, отсутствуют уроки изучения истории Якутии в целом, или истории родного улуса.

Причины

- Это не входит в программу изучения истории в школе.

- Республиканский или муниципальный бюджеты не выделяют средств на изучение истории Якутии или улуса.

- Отсутствие в школах необходимой литературы, пособий.

Последствия:

- Слабое знание истории своего народа, республики, улуса приводит к отсутствию заинтересованности у детей изучения истории в целом.

- Изучение истории только в теории, и в плане подготовки к сдаче ЕГЭ приводит к поверхностности знаний учеников по истории.

- Данная проблема приведет к отсутствию чувства патриотизма, ответственности перед обществом что может стать причиной возрастания преступности среди молодежи.

Цель проекта:

- Создание условий для изучения истории Якутии, Горного улуса, выдающихся жителей Горного улуса на базе БСОШ № 1. Прививание детям чувства патриотизма, уважения к истории родного края, почтения к старшему поколению.

Задачи проекта:

- Создание на базе БСОШ № 1 кружка по изучению истории родного края.

- Организация в период летних каникул экспедиций по изучению и обнаружению исторических памятников на территории улуса.

- Исследовать культурные и исторические памятники находящиеся на территории улуса, исторические, архивные документы.

- Развитие познавательной, творческой и общественной активности школьников в процессе занятий.

- Углубление и расширение заинтересованности учеников в изучении истории, привитие навыков исследовательской работы.

Срок реализации проекта:

- Учебный год 2009-2010.

- Лето 2009 год.

Кадровое обеспечение:

Летняя экспедиция:

- Руководитель

- Воспитатель

- Историк-этнограф, археолог.

- Водитель

- Повар

Школьный кружок:

- Руководитель

- Архивист

- Научные сотрудники музеев улуса

Целевая группа:

- Школьники, заинтересованные в изучении истории, в том числе трудновоспитуемые дети БСОШ №1 Горного улуса.

Перечень основных мероприятий:

Школьный кружок:

- Проведение лекций по истории Родного края.

- Обучение работы с документами, материалами в архивах, музеях.

- Собирание сведений о исторических событиях у современников, участников событий.

- Имитационные и ролевые игры

Летняя экспедиция:

- Раскопки на исторических памятниках улуса

- Беседы о истории памятника.

- Уход и восстановление за историческими памятниками.

Рабочий план школьного кружка:

Проект рассчитан на 1 учебный год, то есть с 1 сентября 2009г. по 10 июня 2010г.

- С 1 сентября по 30 сентября - набор детей в кружок.

- С 30 сентября 2009г по 30 мая 2010г. - теоретическая работа, лекции, практическая работа в музеях, архивах, ролевые игры и семинары в свободное от уроков время.

- 30 мая по 10 июня - подведение итогов проделанной работы, проверка знаний и умений учеников приобретенных за время занятий в кружке.

Рабочий план летней экспедиции:

Проект рассчитан на 1 сезон летнего лагеря, то есть 24 дня.

- С 1 - 3 день набор детей в лагерь, ознакомление с техникой безопасности, прохождение мед. Освидетельствования сотрудников и детей. Закупка и подготовка инвентаря.

- С 4 - 21 день выезд на место раскопок, исследовательская работа детей, лекции, обучение работе с историческими материалами.

- С 22-24 день подведение итогов экспедиции. Закрытие лагеря.

Ожидаемый результат:

- Создание на базе БСОШ №1 кружка по изучению истории родного края.

- Организация в период летних каникул экспедиций по изучению и обнаружению исторических памятников на территории улуса.

- Исследовать культурные и исторические памятники находящиеся на территории улуса, исторические, архивные документы.

- Развитие познавательной, творческой и общественной активности школьников в процессе занятий.

- Углубление и расширение заинтересованности учеников в изучении истории, привитие навыков исследовательской работы.

Перспективы дальнейшего развития проекта:

- Выйти на республиканский уровень. Обмен опыта с другими секциями, летними лагерями изучающим историю Якутии, улусов. Создание на территории улуса базы изучения истории Родного края. Продолжение работы секции в БСОШ №1.

Смета затрат на реализацию проекта

| Наименование статей расходов | Цена |
| --- | --- |
| Ноутбук | 30.000 |
| Литература | 5.000 |
| Фотоаппарат | 5.000 |
| Питание в лагере | 60.000 |
| Посуда | 1.000 |
| Палатки | 5.000 |
| Инвентарь | 3.000 |
| ГСМ | 5.000 |
| Подарки и призы для лекторов и слушателей. | 6.000 |
| Канцтовары | 1.500 |
| Эксплуатация техники | 5.000 |
| Итого | 126.500 |