Муниципальное образовательное учреждение

«Ертская средняя общеобразовательная школа»

МУ «Управление образования»  МР «Горный  улус»

проект

Школа будущего инженера

Разработка

Васильевой Т.А.,

учителя физики и математики

Ерт, 2009

География проекта:

Данный проект будет осуществляться в  10 классе  физико-математического

профиля МОУ «Ертская СОШ» МР «Горный улус».

Обоснование для выдвижения проекта:

21 век – это тысячелетие внедрения новых технологий. И профессия инженера вновь становится очень востребованной. Указом первого президента РС (Я)  Михаила Николаева  от 14.01.2001 года была утверждена Концепции развития инженерного образования в РС (Я) до 2015 года. Начальным уровнем многоуровневой подготовки технических кадров должна стать довузовская (допрофессиональная) подготовка в  школах. Открытие класса с физико-математическим профилем в МОУ «Ертская СОШ» является важным шагом  в реализации данной концепции в нашем улусе. Учебный план этого класса предусматривает обучение на профильном уровне  предметов естественно-научного цикла (математика, физика, химия), а также по информационным технологиям и черчению. Но для подготовки инженеров основой образования должны стать не столько учебные предметы, сколько способы мышления и деятельности. Знания и методы познания, а также деятельности необходимо соединить в органическую целостность. Все это ставит задачу о необходимости формирования методологической культуры, включающей методы познавательной, профессиональной, коммуникативной, исследовательской  деятельности в программу обучения уже на начальном уровне подготовки технических специалистов.

Таким образом,

Создание «Школы будущего инженера» определяется следующими факторами:

- отсутствие  в сельской местности возможностей знакомства с инженерными специальностями.

Проведенное анкетирование показывает, что 62 % обучающихся  не  смогли ответить на вопрос «Какими качествами должен обладать инженер?»

- необходимость вооружения обучающихся исследовательскими и конструкторскими компетенциями.

Цель проекта: повышение качества  допрофессиональной подготовки обучающихся путем организации специальной среды.

Задачи:

- организация  двух экспедиций: «Технические специальности в г.Якутске», «Южная Якутия – центр развития промышленности»;

- организация курса ТРИЗ (теории решения исследовательских задач) с привлечением преподавателей ВУЗов;

- охват всех обучающихся класса с физико-математическим профилем исследовательской работой.

Срок реализации проекта:  сентябрь 2009 г- май 2011 г.

Целевая группа:  обучающиеся 10 класса с  физико-математическим профилем МОУ «Ертская СОШ»

Механизмы реализации проекта:

|  | Вид деятельности | Срок | Отв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление договора с Софронеевым В.Н., преподавателем ЯГИТИ о проведении курса ТРИЗ в 10 классе | Сентябрь 2009 г. | Директор школы |
| 2 | Проведение курса ТРИЗ в 10 классе | ноябрь, февраль, апрель 2009-2010 учюгода | Васильева Т.А. |
| 3 | Разработка маршрута экспедиции «Технические специальности в г.Якутске» | октябрь 2009 г | Васильева Т.А. |
| 4 | Поиск тем проектов обучающихся | октябрь 2009 г. | Васильева Т.А., Егорова А.С. |
| 5 | Работа над проектами | 2009-2010, 2010-2011 уч.годы |  |
| 6 | Участие в НПК «Шаг в будущее», «Проектируем, исследуем» | в каждом учебном году |  |
| 7 | Экспедиция «Технические специальности в г.Якутске» | ноябрь 2009 | Васильева Т.А. |
| 8 | Итог экспедиции | ноябрь 2009 | Васильева Т.А. |
| 9 | Разработка маршрута экспедиции в Южную Якутию | март 2010 | Васильева Т.А. |
| 10 | Экспедиция «Южная Якутия – центр развития промышленности Дальнего Востока» | август 2010 |  |
| 11 | Выпуск видеофильма про экспедицию | сентябрь 2010 | Васильева Т.А. |

Смета проекта

|  | Вид деятельности | Ед.изм |  | Цена за ед. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин для проезда автомашины УАЗ по маршруту Ерт-Якутск-Ерт | л | 500 | 25-00 | 12500-00 |
| 2 | Оплата преподавателю | час | 72 | 300-00 | 21600-00 |
| 3 | Питание преподавателя | шт | 27 | 60 | 1620-00 |
| 4 | Бензин для проезда Ерт-Якутск –Нерюнгри и обратно | л | 500 | 25-00 | 12500-00 |
| 5 | Организационные расходы |  |  |  | 5000-00 |
|  |  |  |  |  | 53220-00 |

# Text boxes

Допрофессиональная подготовка обучающихся в технические  учебные заведения

Качественное обучение по математике, физике, химии, информатике, черчении

Профессиональное самоопределение

Развитие  исследовательской компетенции

Развитие  конструкторских компетенций