Министерство образования Республики Саха (Якутия)

МОУ «Кюереляхская средняя общеобразовательная школа

имени С.Г. Коврова»

«Новогодние фантазии»

(проект неформального вечера отдыха с населением)

Составители: Егорова Т.Т. – учитель физики.

Жиркова Е.С.- социальный

педагог.

2009 г.

Проект неформального вечера отдыха с населением «Новогодние фантазии»

Проблема:

- Сейчас прямое общение между людьми с каждым годом усложняется. Люди уединяются: у каждого свой дом, свое хозяйство и телевизор. Большинство родителей неохотно ходят в школу. Учитель и родитель должны хорошо знать друг друга, тесно взаимодействовать.

Содержание проекта:

Основная часть вечера – конкурс.  Можно провести  конкурс песен, танцев или рисунков, фотографий. Предполагаемый контингент участников: трудовые  коллективы, люди разных поколений, население села по месту жительства.   Число членов команд не менее 6-ти человек. Тематику вечера изменить легко. Если  участвуют только 2 или 3 команды, то допустимое число конкурсов 2 или 3. Для достижения целей общения, применяется технология устного анализа, конкурсного номера членами жюри. Им даются листы с заданными критериями оценивания.

Дается возможность участникам сказать свое мнение об оценке жюри.

Цель проекта: Усилить контакт с  родителями и жителями наслега

Задачи:

- Создать атмосферу доброго, уважительного отношения между людьми, а также для    их  взаимопонимания.

- Организовать отдых хорошего настроения и условие психологической разрядки.

- Повысить достоинство личности.

- Развить культуру общения.

Сроки реализации проекта:  Январь 2010 год

Актуальность проекта:

При условии  реформирования школы, одной из приоритетных направлений является  связь  с  социумом. Эффективность обучения и воспитания школьников     зависит от прямой поддержки и участия населения в жизни школы. Все это достигается путем  взаимопонимания через общение.  С давних пор, люди хорошо понимали друг друга только  за чашкой чая  или при совместном  ратном труде, где происходили непринужденные разговоры.

Новизна проекта:

В мероприятии используются новые технологии проведения конкурсов и игр. В результате, которого должен произойти демократичный диалог и непринужденное общение. Методика проведения аналогична телевизионной  передаче «Две звезды»  Используются на вечере современные технические средства, такие как компьютер, проектор и т. д.

Этапы реализации:

- Провести в год один раз вечер отдыха, для населения.

- Обдумать финансирование.

- Для обеспечения  посещаемости жителями наслега мероприятий , заранее вывешивать хорошую рекламу или отправлять пригласительные.

- Составить договор с клубом.

- Организовать соответствующее музыкальное оформление.

Подготовка вечера:

| №п/п | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение комиссии для подготовки вечера | 1-5 декабря 2009 год | Егорова Т.Т, Жиркова Е.С. |
| 2 | Подготовка Вечера и утверждение сценария | 15 – 25 декабря 2009 год | . Егорова Т.Т, Жиркова Е.С |
| 3 | Сбор спонсорских денег для призов | 15 – 25 декабря 2009 год | Комиссия |
| 4 | Оформление вечера | 3-го января 2010 год | Учителя и оформитель Дома досуга п. Кюерелях |
| 5 | Подготовка музыкального оформления | 3-го января 2010 год | Дом досуга, Кюереляхская СОШ им С.Г. Коврова |
| 6 | Назначение жюри | 15 – 25 декабря 2009 год | Комиссия |
| 7 | Проведение праздника | 6-го января 2010 год | Щербакова Л.С, Егорова Т.Т, Жиркова Е.С. |

Ход вечера

- Основная часть: конкурс песен и танцев.

- Массовые игры и танцы.

- Подведение итога конкурса.

- Вручение призов.

Целевая группа

- Родители учащихся Кюереляхской СОШ им С.Г. Коврова.

- Население с. Кюерелях разного поколения

- Семьи по месту жительства.

- Коллективы предприятий.

География проекта

- п. Кюерелях Горного улуса РС (Я)

Исполнители проекта

| № п/п | Список | Образование | Квалификационная категория | Должность | Стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Егорова Т.Т, | Высшее | 1-я | Учитель физики | 32 |
| 2 | Жиркова Е.С. | Среднее спец. | 1-я | Соц. педагог | 37 |

Партнеры по реализации проекта

- Дом досуга села Кюерелях.

- Кюереляхская СОШ им С.Г. Коврова

- Общественные организации села

Смета расходов проекта

| Статьи и сметы | Запрашиваемая сумма | Средства из других источников | Общие расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы для оформления вечера | 500рб |  | 500 рб. |
| Призы | 1000 рб. | Спонсорство учителей 500рб | 1500 рб. |
| Итого: |  |  | 2000рб |

Ожидаемый результат

- Улучшится отношение между людьми.

- Изменится мнения оценки личности, работы школы.

- Появится готовый продукт  общей творческой  деятельности.

- Возрастет эффективность работы после отдыха

Перспективы  дальнейшего развития проекта

- Развитие самодеятельных, любительских клубов, формирований.

- Развитие объединений различных социальных категорий населения.

- Самоорганизация населением своего повседневного досуга.

- Развитие связи школы с различными социальными категориями населения.