Муниципальное учреждение «Управление образования» Муниципального района «Горный улус»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - детский сад «Туллукчаана»

с. Магарас Горный улус

Проект:

«Детский сад  - круглый год»

Автор проекта: Яковлева Марина Михайловна,

педагог высокой категории УПД

2009 г.

Актуальность

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу ДОУ - важное условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования.

ДОУ обязан учитывать социальный заказ, спрос населения на любые образовательные и социальные услуги.  Развивается система услуг семье, воспитывающей ребенка в домашних условиях: это группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, центры игровой поддержки ребенка и т.д.

Наши родители с благодарностью вспоминают о работе филиала детского сада «Чиирийэ» для детей доярок, о работе филиала семейного детского сада «Эрэл», об организации групп кратковременного пребывания, субботних школ.

Ввиду того, что мы являемся сельским детским садом, нам необходимо учитывать, что в летнее время все взрослое население находится на сенокосе. Дети во время сенокоса остаются одни без присмотра или за присмотром старших братьев и сестер. В последнее время участились факты несчастных случаев, порой с трагическим исходом. Родители бывают вынуждены оставить ребенка одного, у них просто нет возможности обеспечить безопасность, охрану жизни и здоровья ребенка.

От имени родителей каждый год поступает коллективное письмо об организации летних площадок. Естественно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок не только находился под присмотром, но и развивался, обучался, узнавал что-то новое.

До 2007 года ЦРР «Туллукчаана» принимал 75 детей, в настоящее время по  новым требованиям и инструкциям сократили прием детей до 50. Это естественно увеличило количество детей, неохваченных ДОУ.

В настоящее время на селе одной из глобальных проблем является безработица.

24 % наших родителей безработные. Многие семьи имеют 3 и более детей. Данный проект создан с целью поддержки многодетных, безработных и малообеспеченных семей, неорганизованных детей, организации занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период.

# Цель проекта:

# Круглогодичное функционирование ДОУ, организация дополнительных услуг для населения в летнее время.

# Задачи проекта:

- Обеспечить работой безработных родителей.

- Создать координационный центр «Почта Доверия»

- Организовать летние оздоровительные, экологические, танцевальные, спортивные, социальные площадки, создать группы кратковременного пребывания (субботние школы, игровые площадки, гувернерство), летние семейные лагеря, развивать семейный туризм и др.

- Создать филиал детского сада «Сайылык» в летнике «Чиирийэ» для детей доярок и филиал детского сада на дому «Эрэл».

Срок реализации: 	1 год  (август 2009 –август 2010)

Кадровое обеспечение

- Руководитель проекта – Яковлева Марина Михайловна – воспитатель высокой категории.

- Председатель родительского комитета Андреева Нюргуяна Олеговна.

- Совет Учреждения.

Партнеры по реализации проекта

- Профсоюзный комитет МДОУ ЦРР- д/с «Туллукчаана» и других учреждений села.

- Управление социального обеспечения и защиты населения.

- Родительский комитет.

- Центр трудоустройства и занятости населения.

Подготовительный этап:

- Подготовка помещения для филиала детского сада «Сайылык» в летнике «Чиирийэ».

- Создание условий для открытия филиала детского сада на дому.

- Разработка перспективных планов работы летних площадок, филиала «Сайылык», «Эрэл», субботних школ, ГКП, семейных лагерей.

- Проведение инструкций по охране жизни и здоровья детей.

- Утверждение положений о филиалах, площадках, лагере, о группе кратковременного пребывания.

- Подключение ресурсов учреждения для локального решения проблемы – проведение для родителей мастер-классов педагогов ДОУ.

- Создание координационного центра «Почта Доверия»

- Проведение опроса, анкетирования родителей.

Основной этап:

- Издание приказа об организации разных форм работы в летнее время.

- Работа филиалов, площадок, субботних школ, ГКП.

- Организация семейных лагерей, социальных площадок.

- Работа «Почты Доверия».

- Подготовка документов для разрешения Роспотребнадзора, госпожнадзора.

Заключительный

- Фото-видеоотчет работы площадок.

- Отчет работы семейных лагерей, социальных площадок.

- Получение заработной платы безработными родителями.

Поэтапный рабочий план проекта

Подготовительный этап: август, сентябрь 2009

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка помещения для филиала «Сайылык». | август | ЦРР |
| 2 | Организация и создание условий для открытия филиала на дому «Эрэл» | август | Руководитель филиала |
| 3 | Разработка перспективных планов летних площадок | сентябрь | воспитатели |
| 4 | Проведение инструкций по охране жизни и здоровья детей | сентябрь | Администрация ДОУ |
| 5 | Утверждение положений о площадках, филиале, лагере, о группах кратковременного пребывания | сентябрь | Администрация ДОУ |
| 6 | Создание Координационного центра «Почта Доверия» | август | Родительский комитет |
| 7 | Реклама спектра услуг для родителей | август | ДОУ, координационный центр |
| 8 | Проведение на разных площадках родителей мастер-классов педагогов ДОУ. | сентябрь | Воспитатели ДОУ |
| 9 | Проведение анкетирования, опроса родителей. | сентябрь | Координационный центр |

Основной этап: октябрь – август 2009

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа об организации летних площадок, филиала «Сайылык», субботних школ, ГКП, социальных площадок, семейных лагерей. | июнь | заведующая |
| 2 | Работа летних площадок, субботних школ, ГКП | июнь, июль, август | воспитатели, безработные родители |
| 3 | Открытие филиала «Сайылык» | июнь | заведующая |
| 4 | Организация семейных лагерей, социальных площадок для многодетных семей. | июнь | заведующая |
| 5 | Работа «Телефона доверия» | в теч.года | координационный центр |
| 6 | Заключение договоров с родителями | октябрь | ДОУ |

Заключительный этап: сентябрь 2009

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет работы семейных лагерей | сентябрь | семьи |
| 2 | Отчет работы социальных площадок | сентябрь | семьи |
| 3 | Фото-видеоотчет танцевальных, экологических, спортивно-оздоровительных площадок | сентябрь | руководители площадок |
| 4 | Оплата труда родителей | сентябрь | Центр занятости |

Ожидаемые результаты

- Круглогодичное функционирование ДОУ.

- Обеспечение трудоустройством безработных родителей.

- Охват детей в летнее время.

###### Смета проекта

| № | Статья сметы | Бюджет учреждения | Из внебюджетных источников | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка здания, помещения, площадок | 20000 | 10000 | 30000 |
| 2 | Приобретение учебных материалов | 7000 | - | 7000 |
| 3 | Расходы на рекламную деятельность |  | 3200 | 3200 |
| 4 | Организационные вопросы: подготовка документов | 2400 | 3700 | 6100 |
| 5 | Транспортные расходы | 3200 | 2650 | 5850 |
| 6 | Расходы за разрешение Респотребнадзора, ПЧ и других организаций |  | 17500 | 17500 |
| 7 | Заработная плата родителей | Эконом. ФОТ | 22440 | Экон. ФОТ + 22440 |
| 8 | Приобретение фотоаппарата, видеокамеры | 12700 | 15200 | 27900 |
| 9 | Постройка игровых площадок |  | 27780 | 27780 |
|  | Итого | 45300 | 102470 | 147770 |

## Паспорт проекта

- Название проекта: « Детский сад- круглый год»

- Срок реализации проекта: Август  2009 года -  август  2010 года

- Название учреждения:

Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Туллукчаана»

Юридический адрес: 678031. Горный улус, с.Магарас, ул. Октябрьская 15.  Телефон 8-411-31-25-3-47

4. Организационно-правовая форма:  муниципальное  бюджетное учреждение.

ФИО, должность руководителя проекта:  Яковлева Марина Михайловна воспитатель высокой категории УПД

5.  Место реализации проекта:

Республика Саха (Якутия), Горный улус, село Магарас.

6. Общая величина затрат на проект:   147770 рублей

- из бюджета муниципального образования  45300  рублей

- из внебюджетных источников финансирования –102470  рублей.

7. Руководитель проекта: Яковлева Марина Михайловна

Фамилия, имя, отчество -  Яковлева Марина Михайловна

Должность –воспитатель МДОУ ЦРР –д/с «Туллукчаана»

Контактный адрес: 678031. Горный улус, с.Магарас, ул. Октябрьская 15.  Телефон 8-411-31-25-3-47

8. Краткое описание проекта: Реформирование дошкольного образования с целью полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу ДОУ- важное условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования.. Взяв за основу результаты анкет, опросов среди населения и учитывая запросы родителей, разработан проект дополнительных услуг « Детский сад- круглый год».

При получении поддержки идеи данного проекта мы вместе решим следующие задачи:

- Организацию летних оздоровительных, экологических, танцевальных, спортивных площадок, создание филиала д/с « Сайылык» в летнике « Чиирийэ» для детей доярок.

- Создание субботних школ, филиалов на дому, групп кратковременного пребывания

- Трудоустройство безработных родителей, поддержка социально- неблагополучных

семей.

9. Банковские реквизиты организации:

9.1. Название организации:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад «Туллукчаана»

9.2. Почтовый адрес:  678031. Горный улус, с.Магарас, ул. Октябрьская 15.

9.3. Наименование банка: РКЦ с. Бердигестях.

9.4. БИК банка:  049805001

9.5. ИНН: 1411001570

9.6. Расчетный счет: 40204810700000000461

9.7. Местонахождение банка: с. Бердигестях Горного улуса РС (Я)

9.8. ФИО главного бухгалтера организации: Никанорова Римма Иннокентьевна

Руководитель организации:                      /Ноговицына М.Т./

# Text boxes

Дополнительные услуги для населения, предлагаемые

Координационным центром

«Почта Доверия»

##### Семьи - родители

ЦРР - педагоги

Филиал детского сада на дому «Эрэл»

Группы кратковременного пребывания: субботние школы,  гувернерство

Летние семейные лагеря, семейный туризм

Центр игровой поддержки

Танцевальные, спортивные, экологические, оздоровительные площадки

Социальные площадки

Родительский клуб

Выездной сад ЦРР «Сайылык»