Муниципальное учреждение «Управление образования» Муниципального района «Горный улус»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - детский сад «Туллукчаана»

с. Магарас Горный улус

Проект:

Площадка авторских игр и игрушек

«Игрушкина избушка»

(«Оонньуур бала5ана»)

Автор проекта: Колесова Люция Егоровна

педагог высокой категории УПД

2009 г.

ОБОСНОВАНИЕ

Огромная роль в развитии и воспитании  ребенка  принадлежит  игре  - важнейшему   виду   деятельности. Она   является   эффективным   средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых  качеств.

В играх детей участвуют не только игрушки, купленные в магазине, но и сделанные воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут быть самыми разнообразными, но все они должны отвечать определенным педагогическим и художественным требованиям.

По определению Л. С. Макаренко, игрушка является материальной основой игры. Играя, ребенок реализует свои мысли, чувства в действии, а, следовательно, от того, во что он играет, какие игрушки попадают ему в руки, во многом зависит и направление его мыслей, чувств, поступков.

Содействовать развитию ребенка может игрушка, наполненная добрым смыслом, побуждающая ребенка к положительным действиям. Игрушка должна быть динамичной, побуждать ребенка к разнообразным действиям в игре. Это важное требование, учитывающее такие психофизиологические особенности дошкольника, как потребность в активных действиях.

Педагогический коллектив МДОУ ЦРР –д/с «Туллукчаана» работает над темой «Игры и игрушки» с 1997 года. «Площадкой авторских игр и игрушек» разработано более 20 авторских игр и игрушек, 15 из них прошли апробацию. Со своими проектами педагоги участвовали в улусных, республиканских конкурсах. Так, в 1998 году  в республиканском смотре-конкурсе среди ДОУ по разработке авторских игрушек 2 авторских проекта стали победителями и получили право на серийный выпуск в «Сахаполиграфиздате», но в связи отсутствием финансирования не были выпущены. В 2000 году 4 авторских проекта стали  победителями улусного конкурса «Ордук тупса5ай костуулээх оонньуурдар», а в 2003 году по итогам республиканского конкурса авторских игр и игрушек, 2 проекта игрушек были продемонстрированы в «Музее игрушек», 1 проект игры был  опубликован в детском журнале «Чуораанчык».

## АКТУАЛЬНОСТЬ

В республике не производится серийный выпуск авторских игр и игрушек, прошедших апробацию, получивших одобрение.

Не отработана система экспертизы авторских игрушек, патентной защиты авторских разработок.

Не ведется работа по возрождению традиционного опыта народа саха по изготовлению игрушек.

Для решения данных проблем творческой группой разработан проект « Игрушкина избушка». (Оонньуур бала5ана).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание площадки авторских игр и игрушек «Игрушкина избушка» (Оонньуур бала5ана).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Развивать народные традиции в изготовлении авторских игр и игрушек.

- Активно внедрять  авторские игры и игрушки для широкого использования в учреждениях дошкольного образования республики в целях всестороннего развития личности.

- Отработать  систему экспертизы авторских игр и игрушек, защиты авторских прав.

- Распространить педагогический опыт коллектива МДОУ ЦРР- д/с «Туллукчаана» по созданию авторских  игр и игрушек.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Сентябрь  2009 года - сентябрь 2010 года.

Основные этапы:

- Подготовительный –сентябрь 2009 года;

- Основной – октябрь– май 2009-2010 года;

- Заключительный – июнь - сентябрь 2010 года;

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

  - Руководитель проекта – Колесова Люция Егоровна, педагог высокой категории, Отличник образования РС(Я).

  - Участники  проекта – Максимова Надежда Николаевна, педагог высокой категории; Скрыбыкина Сардана Ивановна, педагог повышенной категории ; Никифоров Юрий Степанович- мастер народного, прикладного искусства .

ПАРТНЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- МУ «Управление образования» МР «Горный улус»

- МО «Одунунский наслег»;

- Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус»;

- Редакция улусной газеты «Улэ кууьэ»

- Филиал НВК «Саха» ТРС «Бэрдьигэс»

ПОЭТАПНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

- Подготовительный этап:   сентябрь-октябрь 2009 года.

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта для изыскания спонсоров, единомышленников. | сентябрь 2009 г. | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Колесова Л.Е., творческая группа |
| 2 | Заключение договора сотрудничества с партнерами проекта. | октябрь 2009 г. | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Колесова Л.Е., фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 3 | Изучение традиционного опыта якутского народа по изготовлению игрушек. | в течение года | Творческая группа |
| 4 | Создание творческой группы педагогов учреждения, родителей, народных мастеров по разработке и созданию авторских игр и игрушек | октябрь 2009 г. | Проектная группа, Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 5 | Проведение конкурса проектов на разработку и создание авторских игр и игрушек среди педагогов, родителей, народных мастеров. | в течение года | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Колесова Л.Е., творческая группа |
| 6 | Отбор лучших авторских игр и игрушек | январь 2010 г. | МУ «Управление образования», НИМЦ |
| 7 | Апробация авторских игр, игрушек в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. | в течениие года | Педколлектив, родители |
| 8 | Определить и утвердить стандарты, размеры, чертежи, паспорта для выпускаемых продукций. | февраль 2010 г. | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Колесова Л.Е., творческая группа УУО, НИМЦ |
| 9 | Экспертиза авторских игр и игрушек на безопасность и соответствие гигиеническим требованиям. | март 2010 г. | НИМЦ |
| 10 | Оформление необходимой документации авторских игр и игрушек. | март 2010 г. | МУ «Управление образования», НИМЦ Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |

- Основной этап:  сентябрь – май 2009-10 года.

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка площадки «Игрушкина избушка» | сентябрь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана» |
| 2 | Приобретение необходимых инструментов, оборудования. | октябрь-декабрь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», УУО, МО «Одунунский наслег», Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 3 | Проведение подбора и подготовка кадров по изготовлению авторских игр и игрушек. | октябрь - ноябрь | Колесова Л.Е., творческая группа |
| 4 | Реализация проекта. | январь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 5 | Отработка системы экспертизы авторских проектов, защиты авторских прав. | март 2010 г. | НИМЦ |

- Заключительный этап: май-сентябрь 2010 года.

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекламная деятельность через СМИ. | май | МУ «Управление образования», НИМЦ, Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 2 | Реализация продукции среди ДОУ улуса, республики | май-сентябрь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», Фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус». |
| 3 | Выработка методических, практических рекомендаций по разработке, изготовлению авторских игр и игрушек | апрель-июнь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», творческая группа НИМЦ. |
| 4 | Проведение улусного семинара-практикума | май | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», проектная группа, НИМЦ. |
| 5 | Распространение опыта, участие на конкурсах. | май-сентябрь | МДОУ ЦРР «Туллукчаана», творческая группа, НИМЦ. |

# МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Подготовительный этап

- Заключение договора сотрудничества  с партнерами проекта: администрацией МО «Одунунский наслег», с фондом поддержки предпринимательства и малого бизнеса МР «Горный улус», с народными умельцами с. Магарас;

- Изучение традиционного опыта якутского народа по изготовлению игрушек;

- Создание творческой группы педагогов учреждения, родителей, народных мастеров по разработке и созданию авторских игр и игрушек;

- Проведение конкурса проектов «Подарки нашим малышам» на разработку и создание авторских игр и игрушек среди педагогов, родителей, народных мастеров;

- Отбор лучших авторских проектов;

- Апробация авторских игр и игрушек в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;

- Определить и утвердить стандарты, размеры, чертежи, паспорта для выпускаемых продукций;

- Экспертиза авторских игр и игрушек на безопасность и соответствие гигиеническим требованиям;

- Оформление необходимой документации.

Основной этап.

- Подготовка  площадки «Игрушкина избушка» (Оонньуур бала5ана).

- Приобретение необходимых инструментов, оборудования;

- Проведение подбора и подготовка кадров по изготовлению;

- Внедрение проекта;

- Презентация площадки авторских игр и игрушек  «Игрушкина избушка» (Оонньуур бала5ана).

- Отработка системы экспертизы авторских проектов, защиты авторских прав.

Заключительный этап:

  - Осуществление рекламной деятельности через улусные и республиканские СМИ;

  - Реализация готовой продукции среди ДОУ, ОУ, населения улуса, республики;

  - Выработка методических, практических рекомендаций по разработке, изготовлению авторских игр и игрушек;

  - Проведение праздника  «Как на Игрушкин день рождения испекли мы каравай»

  - Проведение улусного семинара-практикума для педагогов улуса.

  - Распространение опыта  по реализации проекта через участие на научно-практических конференциях, педчтениях,  конкурсах.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    - Появление в улусе площадки авторских игр и игрушек «Игрушкина избушка» (Оонньуур бала5ана).

    - Приобретение опыта разработки и изготовления   авторских игр и игрушек для якутских детей.

    - Разработка паспортов авторских игр, игрушек.

- Широкое использование в учреждениях дошкольного образования улуса, республики авторских игр и игрушек.

# Отработка системы экспертизы авторских игр и игрушек, защиты авторских прав.

# СМЕТА ПРОЕКТА

| № | Статья сметы | Бюджет учреждения (в рублях) | Из внебюджетных источников финансирования (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение инструментов, оборудования: - станок универсальный - бензопила «Дружба» - инструменты | 6300 | 35 570 4500 | 35 570 6300 4500 |
| 2 | Транспортные расходы | 3700 | 5 000 | 8700 |
| 3 | Расходные материалы: - пиломатериалы 3 куб.м. - лакокрасочная продукция - упаковочный материал | 8900 9500 6770 | 11700 5660 | 20600 15160 6770 |
| 4 | Расходы на организацию конкурса, семинара-практикума: - грамоты, призы - компьютерная услуга | 8300 5800 |  | 8300 5800 |
| 5 | Расходы на рекламную деятельность | 3400 | 6200 | 9600 |
| 6 | Расходы на работу со СМИ - Рекламные видеоролики на ТРС «Бэрдьигэс» - Реклама в газете «Улэ кууьэ» | 1800 | 2100 1000 | 3900 1000 |
| 7 | Прочие расходы | 5400 | 7600 | 13000 |
|  | ИТОГО | 59870 | 105230 | 165100 |

Паспорт проекта

- Название проекта: площадка авторских игр и игрушек «Игрушкина избушка» (Оонньуур бала5ана).

- Срок реализации проекта: 1 год – с июня 2009 года по  июль 2010 года.

- Название учреждения:

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - детский сад «Туллукчаана» с.Магарас МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия).

Юридический адрес: 678031. Горный улус, с.Магарас ул.  Октябрьская 15.  Телефон 8-231-25-3-47

Организационно-правовая форма:  Муниципальное бюджетное учреждение.

ФИО, должность руководителя проекта:  Колесова Люция Егоровна воспитатель высокой категории , Отличник образования РС(Я).

- Место реализации проекта:

Республика Саха (Якутия), Горный улус, село Магарас.

6. Общая величина затрат на проект:    165100 рублей

- из бюджета муниципального образования рублей -59870 рублей

- из внебюджетных источников финансирования – 105230 рублей

7. Руководитель проекта: Колесова Люция Егоровна

Фамилия, имя, отчество -  Колесова Люция Егоровна

Должность – старший воспитатель

Контактный адрес: 678031. Горный улус, с.Магарас, ул. Октябрьская 15.  Рабочий телефон  № 8411-31-25-4-47.

Домашний телефон № 8-411-31-25- .4-40

8. Краткое описание проекта:      В настоящее время в республике не достаточно ведется работа по возрождению традиционного опыта народа по изготовлению игрушек, учитывающих психологические особенности якутских детей. Для решения этой проблемы автор предлагает создание площадки авторских игр и игрушек. При содействии поддержки данного проекта можем решить следующие задачи:

- Возрождение и развитие традиции в изготовлении народных игрушек.

- Активное внедрение авторских игрушек для широкого использования в учреждениях дошкольного образования улуса, республики в целях всестороннего развития личности.

- Отработка системы экспертизы авторских игрушек, защиты авторских прав.

9. Банковские реквизиты организации:

9.1. Название организации:  МДОУ ЦРР - Детский сад «Туллукчаана» с. Магарас МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия)

9.2. Почтовый адрес: 678041. Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Магарас, ул. Октябрьская 15.

9.3. Наименование банка:

9.4. БИК банка:  049805001

9.5. ИНН: 1411001570

9.6. Расчетный счет: 40204810700000000461

9.7. Местонахождение банка: с. Бердигестях Горного улуса            РС (Я)

9.8. ФИО главного бухгалтера организации: Никанорова Римма Иннокентьевна

Руководитель организации:                      /Ноговицына М.Т./