Проект:

Трудовой лагерь «Светлячок».

автор: Александров А.А.

2009 г.

Анкета заявителя

Название проекта: Трудовой лагерь «Светлячок».

Название   организации заявителя:  Маганинская Общеобразовательная Учреждение Маганинская средняя общеобразовательная школа

Руководитель проекта, Ф.И.О: Александров Ариян Алексеевич

Руководитель организации-заявителя Ф.И.О: Текеянов Михаил Николаевич

Запрашиваемая сумма: 173.800 руб.

Направление проекта: Организация досуга и профилактика правонарушений подростков в каникулярные дни.

География проекта: _РС (Я). Горный улус с. Орто-Сурт

Сроки проведения проекта: 22 март 2009 -8 ноябрь 2009

Официальная дата: 22 март 2009

Официальная дата завершения: 8 ноябрь 2009

Аннотация проекта: В последнее время как показывают статистические данные от КДН и ПДН, в каникулярные дни увеличилось число преступности и хулиганства со стороны подростков. Причиной того является неполная организация досуга учащихся со стороны родителей, наследной и школьной администрации   и незанятость учащихся  в общественно-полезными, творческими, значимыми  делами. В целях профилактической работы с подростками  мы считаем вовлечение их в какую-нибудь интересующую  их деятельность.

Адресная и  контактная информация

Организация заявитель: МОУ «Маганинская СОШ»

Юридический адрес: 678034 Горный улус с. Орто-Сурт ул. Школьная  8

Адрес, наиболее удобный для переписки:

678034 Горный улус с. Орто-Сурт ул. Школьная  8

Телефоны/факсы: р/т 8(41131) 27-342, д/т 27-302 Эл. Почта: Ortoschool@mail.ru

Руководитель проекта:

Ф.И.О: Александров Ариян Алексеевич

Должность в организации: Учитель Физической культуры Кл. рук.8 –го класса

Образование, профессия: Высшее, Учитель

Место работы: МОУ Маганинская СОШ

Информация о банковских реквизитах организации или руководителя проекта

ИНН: 1411003264

Номер расчетного счета:40204810700000000461

Точное название банка-получателя: РКЦ с. Бердигестях

Корреспондентский счет банка:_____________________________________________

БИК:_049805000

Паспортные данные руководителя проекта:  Александров Ариян Алексеевич 1978 г.р.

98 01 346331  ОВД Горного улуса РС(Я). Дата выдачи 21.06.2002   РС(Я). Горный улус с. Орто-Сурт, ул.Мира 28 кв 2

1.     Паспорт проекта

Полное название проекта:  «Трудовой лагерь светлячок ».

Организация- заявитель:

Муниципальная образовательное учреждение «Маганинская Средняя Общеобразовательная школа», ул. Школьная 7, тел. (раб.)27-342 д.т.27-302

Автор руководитель проекта:

Александров Ариян Алексеевич,

- учитель физической культуры Муниципальная Общеобразовательная Учреждение «Маганинская средняя           общеобразовательная школа.

- Классный руководитель 8 –го класса.

- Депутат наслежного совета.

География проекта:

Горный улус, с. Орто-Сурт

Опорный центр ЗОЖ. Маганинский наслег, Горного улуса РС(Я).

Срок выполнения проекта

22 март 2009 -8 ноябрь 2009

Весенние, летние, осенние, каникулярные дни - 2009 года.

Полная стоимость проекта:…. 400.070руб.

Имеющаяся сумма:…………..220.000руб.

Вклад заявителя:………………6.270

Запрашиваемая сумма: ..……. 173.800 руб.

Постановка проблемы:В среде подростков все явственно начали проявляться негативные явления – пьянство, наркомания, токсикомания, проституция. Резко увеличилось число безнадзорных детей из-за потери семейных и родственных связей, когда подросток не обеспечивается необходимыми минимальными условиями для жизнедеятельности, полноценного развития и допускается жестокое обращение с ним. Все это обуславливает особую остроту и значимость  профилактической работы с подростками, педагогов.

В работе А.С.Макаренко “Детская коммуна”, опыт которого свидетельствует если целенаправленно вести работу с подростками, то их активность может направляться в положительную сторону.

Описание проекта: В последнее время как показывают статистические данные от КДН и ПДН Горного улуса, в каникулярные дни увеличилось число правонарушений со стороны подростков. Причиной того является неполная организация досуга учащихся со стороны родителей, наслежной и школьной администрации   и незанятость учащихся  в общественно-полезными, творческими, значимыми  делами. В целях профилактической работы с подростками  мы считаем вовлечение их в какую-нибудь интересующую  их деятельность.

Разработанная программа проекта предусматривает организацию лагеря, трудового профиля «СВЕТЛЯЧОК» на базе Муниципального Общеобразовательного Учреждения «Маганинской средней           общеобразовательной школы Горного улуса.

Новизна. Лагерь трудового профиля «СВЕТЛЯЧОК» организуется в нашем улусе впервые и  заключается в том, что она организуется в четыре сезона весенние, летние и осенние каникулярные дни.

Цель проекта

- Профилактика правонарушения подростков, в каникулярные дни путем организации  трудового лагеря  «Светлячок».

Задачи проекта

- Разработать программу трудового лагеря «Светлячок» с учетом потребностей и индивидуальных особенностей подростков на 3 года (2009-2012г.г.);

- Анализ результатов работы лагеря в предыдущие годы;

- Вовлечение подростков в мир игр, соревнований;

- привлечение средств, поиск спонсоров;

- Организация работы лагеря;

- Подведение итогов по годам.

Методы

- Трудовая бригада

- Лекции, беседы,  диспуты,  мониторинг, карта стотта,  социометрия.

- Анкета-опросник для изучения направленности личности в подростково -юношеском возрасте.

Целевая группа:

Подростки  с 5 по 11 класс Маганинской средней общеобразовательной школы 15 учащихся

Рабочий план:

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Весеннее каникулярное дни. | Март |  |
| Колка дров пенсионерам, ветеранам тыла и инвалидам 15 подростков | 10 дней | Александров А.А. |
| 2. Летнее каникулярное дни. | Июль, август |  |
| 2.1 Заготовка сена пенсионерам, ветеранам тыла и инвалидам 18 тонн» 15 подростков | Июль | Александров А.А. Водитель |
| 2.2 Сбор ягод в местности Табылы, Бала5аннаах, Кэлтэгэй.- 120 кг. 15 подростков | Август | Александров А.А. Водитель |
| 2.3 турслет |  | Александров А.А. |
| 2.4 сбор лекарственных трав |  | Александров А.А. Учитель биологии. |
| 2.5 спортивные соревнования по волейболу и баскетболу. |  |  |
| 2.6 выезд в соседний лагерь с. Илбенгя Вилюйского улуса |  |  |
| 2.7Экскурсия с целью ознакомления с современными технологиями по заготовке сена в механизированные сенокосные бригады Маганинского наслега |  | Александров А.А. Водитель бригадиры |
| 2.8 Итоговый поход |  | Александров А.А. |
| 3. Осенние каникулярное дни. | Ноябрь |  |
| Заготовка льда, пенсионерам, ветеранам тыла и инвалидам 15 учащихся |  | Александров А.А. Водитель Водитель трактора |

Критерии оценки и ожидаемые результаты проекта:

- Удовлетворение потребностей  6 пенсионеров и всех ветеранов тыла села Орто-Сурт  в заготовке льда, колке дров;

- удовлетворение потребности части населения в заготовке ягод и сена;

- занятость 15 подростков-юношей в каникулярные дни;

- организация возможности заработка учащихся;

- формирование трудовых отношений и навыков в бригаде;

- профилактика подростковой преступности и снижение %  правонарушений в каникулярные  дни;

- развитие физических и нравственных качеств юношей – подростков воспитанников лагеря.

- Повысится производительность трудовой бригады;

Организационное развитие проекта:

Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Высшим руководящим органом проводимых работ является Администрация Маганинской средней общеобразовательной школы. Совещание проводится 3 раз в год.

Текущее управление и контроль осуществляется  - постоянно действующий руководящий органом Администрации Маганинской средней общеобразовательной школы.

Оценка перспективы дальнейшего развития проекта

Будущем планируем;

- постройку летней стационарной базы;

- увеличить охват воспитанников лагеря;

- увеличить рабочий фронт;

- заключить партнерские договоры с администрацией МО «Маганинский наслег», МОУ Маганинской СОШ, Управлением Образования Горного улуса, Центром занятости Горного улуса,  Управление социальной защиты населения.

Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных средств и внебюджетных средств а также спонсоров.

Смета проекта и ее обоснование:

| Статьи сметы | Запрашиваемая сумма | Средства спонсоров | Вклад заявителя Маганинская СОШ | Общие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарплата исполнителей проекта |  |  | Зарплата учащихся за счет заработанных им денег за 4 сезона -169.000 руб. | 169.000 руб. |
| Налоги на Фот |  |  |  |  |
| Транспортные расходы | ГСМ 800 литр.*21=16.800 руб. | 20 литр. *21=420 руб. | 100 литр. *21=2.100 руб. | 19.320 |
| Командировочные расходы | 3.000 руб. | 600 руб. | 10.000 руб. | 13.600 |
| Материалы | Бензопилы; SHTIL-1 шт-22.000 руб. Урал-1 шт-14.000 руб. Скоростная косилка для трактора МТЗ-82 -1 шт.45.000 руб. Грабли боковые для трактора МТЗ-82 -1шт. 25.000 руб. Переносная будка (для проживания )-50.000 руб. | Инструменты труда-5.500 Фотоаппарат-15.000 Компьютер-15.000 Монитор-12000 видеокамера-11.000 | Инструменты труда- 350 руб.*15=5.250 руб. Принтер-7.000 Картридж-3.900 | 190.650 |
| Расходы на работу со СМИ |  |  | 1.000 руб. | 1.000 руб. |
| Услуги связи |  |  | 2.000 руб. | 2.000 руб. |
| Издательские расходы |  |  | 3.000 руб. | 3.000 руб. |
| Аренда помещения |  |  | 1.500 руб. | 1.500 руб. |
| Банковская комиссия |  |  |  |  |
| Итого: | 173.800 руб. | 220.000 руб. | 6.270 руб. | 400.070руб. |