Заявка на виртуальный конкурс

культурно-образовательных проектов и программ

- Муниципальный район: Амгинский

- Муниципальное образование: «Амгинский улус (район) РС (Я)»

- Название образовательного учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Алтанская средняя общеобразовательная школа муниципального района «Амгинский улус (район)» РС (Я)

- ФИО руководителя ОУ: Александрова Наталья Васильевна

- Название номинации: Образовательные проекты, охватывающие повышение гражданской активности сельского населения.

- Название проекта, представляемого на Конкурс: «Социальные проекты и социальная реклама как фактор повышения социальной активности подростков и молодежи»

- Контактные данные: Амгинский улус, с. Алтан, ул. Лесная, 28, Васильева Римма Михайловна, учитель английского языка Алтанской СОШ. 8 (41142) 22-2-17 (дом.), 8 (41142) 22-1-17 (раб.). E-mail: rvasileva08@mail.ru

- Васильева Римма Михайловна

- 4 июня 2009 г.

ПРОЕКТ

«Социальные проекты и социальная реклама как фактор повышения социальной активности подростков и молодежи»

(автор: Васильева Р. М., учитель английского языка Алтанской СОШ, Амгинского улуса)

География проекта: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Алтан.

Алтанский наслег занимает обширную северо-западную часть Амгинского улуса и с запада граничит с Мегино-Кангаласским  улусом. Наслег находится в 25 км от главной автотрассы Амга – Нижний Бестях, которая проходит через территорию наслега, и на стыке рек Амга и Лена. Через Алтанский наслег протекает речка Суола, впадающая в реку Лену.

- Расстояние от с. Амга, административного центра улуса - 100  км.

- Расстояние от города Якутска – 150  км.

Актуальность: Многообразие и изменчивость социальной жизни в современном мире определяют социальное поведение молодежи, а, значит, и их социальную активность как способ общественной жизнедеятельности. Развитие современной молодежи приходится на годы преобразований во всех сферах жизнедеятельности российского общества, на период, когда личные цели и интересы выходят на первый план, а общественные (общие) отходят в сторону. В то время как проявления индивидуализма могут отрицательно повлиять на развитие  общества. А общество будет социально развитым и гражданским, если его граждане действуют в  соответствии с общественными интересами. В связи с этим, актуальность приобретают вопросы формирования и повышения социальной активности молодежи.

Социальная активность по данному проекту подразумевает активную интеграцию в формирующуюся систему социально-экономических и политических отношений, созидание норм взаимоотношений, социальное взаимодействие.

Критериями социальной активности выступают коммуникативные, организаторские, управленческие компетенции, которые проявляются в умении сотрудничать, проявлять инициативу, проектировании и умении включаться в проект, войти в группу или коллектив, способности принимать управленческие решения, создании и реализации социально значимого проекта, высокие социальные ценности.

Цель:

- содействие повышению социальной активности молодежи (старшеклассников Алтанской СОШ и курсантов Алтанского профтехлицея №15).

Задачи:

- организовать в школе и лицее конкурсы социальных плакатов;

- обучить группу учащихся и молодежи технологиям создания социальной рекламы и социальных проектов, работе в графических редакторах и в сети Интернет (в рамках занятий по информатике);

- привлечь учащихся и курсантов к участию в реализации социальных проектов;

- содействовать самореализации подростков и молодежи;

- создать Веб-сайт поддержки проекта;

- организовать Интернет форум на тему: «Влияние социальных проектов и социальной рекламы на повышение социальной активности молодежи»;

- тиражировать лучшие социальные плакаты, изготовить баннер с социальной рекламой.

Сроки реализации проекта:

2009 – 2010 гг

План реализации проекта

Проект реализуется в три этапа:

I этап: организационный (1. 09. 2009 г.  – 1. 12. 2009 г.)

Организационный этап проекта предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Анализ и выявление социальных ценностей подростков и молодежи (анкетирование) – ответственные педагог-психолог, классные руководители, воспитатели. Разработкой анкет занимается педагог – психолог. Социальные ценности подростков и молодежи непосредственно влияют на их социальную активность.

2. Диагностика уровня социальной активности подростков и молодежи.

3. Создание сайта поддержки проекта на сайте Алтанской СОШ. Размещение на сайте информации о сайте поддержки, о проекте. Ответственный – заместитель директора по информатизации.

4. Проведение организационного семинара для классных руководителей, воспитателей, которые доводят всю информацию о проекте до школьников и курсантов. Ответственный – руководитель проекта.

5. Организация конкурса социальных плакатов среди учащихся школ и курсантов лицея. Разработка Положения о конкурсе. Ответственный – заместитель директора по ВР.

6. Разработка программ семинаров – тренингов «Социальные проекты» и «Социальная реклама». Ответственные – руководитель проекта, педагог – психолог.

II этап: практический (1. 12. 2009 – 1. 09. 2010 г.)

На данном этапе происходят:

1.  Набор  2-х групп по 9 человек (общее количество – 18 человек). Количество участников обусловлено количеством рабочих мест в кабинете информатики Алтанской СОШ, где участники будут работать в графических редакторах и в сети Интернет. Участники будут отбираться в группы по итогам анкетирования. Критериями отбора являются:

- соответствие целей участия в проекте целям проекта;

- готовность обучать впоследствии своих сверстников созданию социальных проектов и социальной рекламы;

- готовность  в будущем активно участвовать в социальных проектах, в программах и проектах по формированию социальных ценностей;

- оригинальность представленных социальных плакатов;

- соответствие плакатов условиям конкурса.

2.  Организация семинаров – тренингов «Социальные проекты» и «Социальная реклама». Семинары – тренинги проводятся педагогом-психологом Алтанской СОШ. Объем каждого семинара - 6 часов, по 1 часу в неделю. На семинаре – тренинге «Социальные проекты» участники образуют 6 групп по 3 человека, которые начинают работу над социальным проектом. Социальные проекты должны быть готовы к концу мая. На семинарах используются следующие методы: деловая игра, мини-лекции, ролевая игра, дискуссии.

3.  Организация и проведение социологического опроса: «Социальные проблемы, которые волнуют тебя», «Твоя любимая реклама». Ответственные – педагог-психолог, классные руководители, воспитатели.

4. Организация и проведение семинара, на котором каждая группа защищает свой социальный проект и представляет проект социальной рекламы. Все проекты социальной рекламы размещаются на сайте поддержки проекта. Посетители сайта выбирают лучшую социальную рекламу Интернет голосованием. Ответственные – руководитель проекта, педагог-психолог, заместитель директора по информатизации.

5. Организация летнего лагеря «Лидер» для старшеклассников школы и молодежи, в рамках которого участники проекта обучают сверстников созданию социальных проектов и социальной рекламы и реализуют свои социальные проекты. Руководитель проекта и педагог-психолог оказывают помощь при реализации проектов. Ответственные – заместитель директора по ВР, руководитель проекта, педагог-психолог.

III этап: завершающий (1. 09. 2010 г. – 1. 12. 2010 г.)

На данном этапе подводятся итоги проекта.

1. Повторное анкетирование на выявление социальных ценностей. Сравнение результатов анкетирования с результатами анкетирования на начальном этапе проекта. Ответственный – педагог-психолог.

2. Диагностика уровня социальной активности подростков и молодежи. Сравнение результатов.

3. Отбор лучших социальных реклам по итогам Интернет голосования. Ответственный – руководитель проекта.

4. Тиражирование лучших социальных реклам, распространение по организациям села, по школам сети «Алтан – Эмис - Сатагай», изготовление баннера с социальной рекламой, размещение. Ответственный – руководитель проекта.

5. Организация Интернет форума на тему «Влияние социального проекта и социальной рекламы на формирование социальной активности подростков и молодежи». Ответственный – заместитель директора по информатизации.

Механизм реализации проекта

Данный проект направлен на повышение социальной активности подростков и молодежи посредством создания социальных проектов и социальной рекламы. Создание социальных проектов и социальной рекламы выработает у подростков и молодежи стремление к социальной активности, а в будущем к активному участию в общественно-политической, социальной и экономической жизни села, улуса, республики.

Механизм реализации проекта состоит в согласованных действиях  исполнителей конкретных мероприятий, администрации и педагогов Алтанской СОШ, Алтанского ПТЛ №15, администрации МО «Алтанский наслег», направленных на поэтапную реализацию мероприятий, предусмотренных планом реализации данного проекта, с привлечением школ сети «Алтан – Эмис – Сатагай» (близлежащих сел). Механизм реализации проекта предполагает его дальнейшее развитие в сети.

Контроль над реализацией проекта и координацию проекта осуществляет руководитель проекта. Ход реализации проекта рассматривается на педагогических советах. По завершению каждого этапа исполнители основных мероприятий предоставляют руководителю проекта информацию о ходе реализации проекта, который, в свою очередь, доводит полученную информацию до педагогов и обеспечивает информационную открытость проекта.

Критерии оценки эффективности проекта

Критериями оценки эффективности проекта выступают:

- качественные показатели результатов анкетирования на выявление социальных ценностей подростков и молодежи в сравнении (начало и конец проекта);

- уровень социальной активности (диагностика в начале и конце проекта);

- уровень информационной культуры (получение и обработка информации, умение работать на компьютере, в сети Интернет) (анкетирование).

Предполагаемые результаты проекта:

- формирование умений работы по созданию социальных проектов и социальной рекламы;

- повышение социальной активности подростков и молодежи через привлечение к реализации социальных проектов;

- повышение уровня умений работы в графических редакторах и в сети Интернет;

- организация летнего лагеря «Лидер», направленного на реализацию социальных проектов;

- получение социального эффекта от участников проекта в будущем (развитие проектной деятельности на селе, социальные инициативы, активное взаимодействие с администрацией наслега и общественными объединениями села, участие в других  проектах и пр.);

- создание информационного ресурса поддержки проекта;

- организация открытой дискуссии в сети Интернет на тему: «Влияние социального проекта и социальной рекламы на формирование социальной активности подростков и молодежи»;

- размещение социальной рекламы (плакатов) в школах сети «Алтан – Эмис – Сатагай», в организациях села, размещение баннера с социальной рекламой на селе.

Бюджет проекта

Для реализации проекта необходимы финансовые средства, обеспечивающие достижение ожидаемого результата.

Смета расходов, предусмотренных по проекту

| № | Наименование расходов | Содержание расходов | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление баннера с социальной рекламой | 5 000 рублей | Программа проекта | Изготовляется 3 баннера |
| 2. | Тиражирование социальных реклам | 4 000 рублей Цветная краска для принтера – 3000 рублей, Бумаги форматом А4, А3 | Программа проекта |  |
| 3. | Организация летнего лагеря Питание воспитанников летнего лагеря «Лидер» (21 человек) (2 смены) | 10 000 рублей | Программа проекта | Расход на питание в 1 смене составляет 5 000 рублей |
| 4. | Заработная плата работникам летнего лагеря «Лидер» (2 смены) | 50 000 рублей | Программа проекта | Заработная плата работникам в 1 смене составляет 25 000 рублей |
| 5. | Выезды воспитанников летнего лагеря «Лидер» в другие населенные пункты | Транспортные расходы ГСМ 5 000 рублей (23 человека) | Программа проекта | Выезды направлены на распространение социальных реклам, обучение созданию социальных проектов, социальной рекламы |
|  | Всего | 74 000 рублей |  |  |