МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РС(Я)

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАМСКОГО УЛУСА»

МОУ «БЕТЮНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМ.Е.С.СИВЦЕВА-ТАЛЛАН БЮРЭ»

Рекомендовано:

Глава МО « Намский улус»

_______________________

Ильин А.И.

« 25» февраля 2009 года

Проект

«Летняя литературно-краеведческая школа «Хотойук»

Автор проекта: клуб старшеклассников «Дьулуур»

Руководитель проекта : Осипова М.М.

директор школы.

Бютяй-Юрдя  - 2009г.

Летняя литературно-краеведческая школа «Хотойук»

1. Постановка проблемы.

В последнее время большое внимание уделяется краеведческой работе. Краеведение нацеливает учащихся на познание истории и культуры своей малой родины. Литературно-краеведческие знания углубляют представления об исторических и культурных связях родного края с жизнью станы. Вековые традиции народной культуры осмысливаются глубже именно на занятиях краеведением.

Бетюнский наслег является наслегом с богатой историей.  Сведения о наслеге упомянуты с 17 века.

Тут жили и работали известные люди: учителя, писатели, художники, артисты.

Краеведческие знания раскрывают богатство и многообразие художественной региональной литературы, расширяют и литературный кругозор, углубляют сознательное отношение к изучению культуры края. В Намском улусе жили и творили известные якутские писатели и поэты Е.С. Сивцев-Таллан Бюрэ. Н.М. Рыкунов.

На территории Бетюнского наслега находится священное место улуса «Ыыс булгунньах», где по преданиям жил основатель Намского улуса старик Нам. Здесь прошли съемки эпизодов фильма «Тайна Чингиз-хана», снятого по книге Н.Лугинова.

Перед нами стоит проблема – передать историческое и духовное наследие края  молодому поколению, приобщить их к  творческой и исследовательской деятельности на опыте и примере старшего поколения

Проект приурочен к 100-летию Е.С. Сивцева-Таллан Бюрэ, известного якутского поэта, педагога.

В школе 20 лет работает школьный литературный кружок «Хотойук». Учащиеся занимаются творческой деятельностью, стихосложением. Изучением литературы. Творчество учащихся, членов кружка печатается в республиканской и местной печати. Занятия в данном кружке способствовало к тому, что за последние 10 лет  8 членов кружка поступили в ЯГУ  ФЯФиК. Издательством «Бичик» готовится к выпуску книга Поповой А., выпускницы школы

Летняя школа «Хотойук»  будет работать на базе данного кружка.

II. Цели и задачи проекта.

Цель:  формирование у подрастающего поколения чувства ответственности и уважения к истории и культуре родного края, развитие творческих и исследовательских способностей учащихся школ МО «Намский улус»

Задачи:

1. Повышение  интереса учащихся к изучению своего края;

2. Развитие индивидуальных способностей к творческой и исследовательской деятельности;

3. Реконструкция памятников истории;

4. Создание альбома об истории Бетюнского наслега и брошюры о творчестве поэтов и писателей Намского улуса;

5. Изучение творчества Е.С. Сивцева  - Таллан Бюрэ.

Основное содержание работы.

| № | Мероприятия | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие летней школы |  |  |
| II | Научно-исследовательская работа |  |  |
| 2.1 | Изучение жизни и творчества Е.С. Сивцева – Таллан Бюрэ | Подготовка доклада |  |
| 2.2 | Научно-исследовательская работа по изучению истории села | Выпуск альбома. |  |
| 2.3 | Творчество писателей Намского улуса | Выпуск брошюры |  |
| III | Деятельность по охране памятных мест |  |  |
| 3.1 | Участие в оформлении памятного места «Ытык сир» | Ограждение 200м. |  |
| 3.2 | Ремонт и оформление Памятника участникам ВОВ | Ограждение, озеленение |  |
| 3.3 | Участие в строительстве места проведения улусного ысыаха |  |  |
| IV | Творческая работа |  |  |
| 4.1 | Изучение основ стихосложения. | Выпуск сборника стихотворений |  |
| 4.2 | Развитие художественных способностей | Индивидуальная работа |  |
| 4.3 | Развитие вокальных способностей | Организация концерта, гастролей |  |
| 4.5 | Мастер-классы известных поэтов и местных авторов |  |  |
| V | Обучение новым информационным технологиям: Веб дизайн, флеш анимация, обработка цифрового фото и видео: - Программе «Офис»; - Photoshop, - Movie maker, | Печатные продукции |  |
| VI | Археологическая работа |  |  |
| 6.1 | Экспедиция по археологическим стоянкам на территории наслега и улуса. - Хара уу; - Дьампа | Разработка маршрута по археологическим стоянкам |  |

III. Кадровое обеспечение.

| № | Ф.И.О. работника | Должность. | Основное место работы, должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осипова Матрена Михайловна | Начальник | Директор ИОУ «Бетюнкая средняя общеобразовательная школа им. Е.С. Сивцева, учитель якутского языка и литературы высшей категории |
| 2. | Новгородова Матрена Дмитриевна | Воспитатель | Учитель якутского языка и литературы 1 категории, руководитель кружка «Хотойук» |
| 3. | Софронов Егор Михайлович | Воспитатель | Учитель истории |

Техработников – 4 человека

В качестве консультантов могут привлекаться:

1. Стручков Ф.С. – учитель изо высшей категории, обладатель премии Президента РФ «Лучший учитель» 2006г.

2. Макарова Н.С. – учитель музыки, мелодист, автор детских песен.

3.  Попова А.Н. -  молодой поэт, автор книг «Звезды зовут», «Простые мысли»

4. Поэты ,писатели из Союза писателей РС(Я)

IV. Целевая группа, на  которую рассчитан проект.

Проект рассчитан  :

- Учащихся 8 - 10 классов  муниципальных образовательных учреждений Намского улуса, способных к творческой работе.

- по  25 мест  на  два сезона.

V. Механизмы реализации проекта.

Летняя литературно-краеведческая школа «Хотойук» будет работать в 2 сезона на базе МОУ «Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С. Сивцева-Таллан Бюрэ МО «Намский улус».

Деятельность школы имеет следующие направления:

- Организация досуга учащихся школ улуса через проведение  мероприятий, раскрывающих творческие, исследовательские способности учащихся.

- Укрепление здоровья через закаливание, принятие водных и воздушных процедур;

- Организация  помощи в благоустройстве и реставрации памятных мест наслега.

- Издание печатной продукции через обучение новым информационным технологиям.

  - Смета затрат на реализацию проекта.

| Статья сметы | Запрашиваемые | Средства из |
| --- | --- | --- |
|  | средства | других |
|  |  | источников |
| -Зарплата | 150000 рб. | ФОТ школы |
| - Питание | 120 000 рб | Управление образования МО «Намский улус» |
| Всего | 270 000 рб. |  |
| - Питание | 120 000 рб |  |
| Приобретение мебели - кровать – 25 шт тумбочки – 25 шт матрац – 25 шт подушка- 25 шт. одеяло – 25 шт. постельное белье – 50 шт шкафы 5 шт. | 235 000 рб |  |
| Транспортные расходы (бензин А92) Дизтопливо | 20 000 рб. 25000 рб. |  |
| Издательские расходы – - бумага - краска картридж (для цветного принтера) -фотобумага - диски СД, ДВД | 2000 рб 3000 рб. 3000 рб. 2000 рб. |  |
| Канцтовары | 10 000 рб. |  |
| Ремонт и оформление памятника участников ВОВ - очистка и покраска | 5000 рб. |  |
| Озеленение - посадка деревьев - цветов | 5 000 рб |  |
| Ограждение территории ,, Ытык сир,, | 60 000 рб |  |
| Расходы на работу со СМИ | 2000 рб. |  |
| Приобретение электробытовой техники | 30 000 рб. |  |
| Расходы на проведение игр, конкурсов | 3000 рб. |  |
| Оформление места проведения ысыаха | 30 000 рб. |  |
| Услуги Интернет |  |  |
| Всего | 555 000 рб. |  |
| Итого | 825 000 рб. |  |

VII. Этапы и сроки реализации.

Июнь – июль 2009г. летний лагерь в 2 смены

1 смена – 10 июня – 30 июня

2 смена – 1 июля – 21 июля

VIII. Ожидаемые результаты и ожидаемый эффект.

Чувство патриотизма, понятие Родины закладывается в детстве, начинается с «малой родины». История Намского улуса, Бетюнского наслега достойны изучения, пристального внимания подрастающего поколения. В нашем улусе и наслеге жили и творили мастера художественного слова, именами которых гордится вся республика. Изучение их творчества, изучение истории края. развитие творческих способностей молодых людей – долг современного общества перед молодым поколением.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Развитие творческих способностей и исследовательских навыков, ИКТ-компетенции учащихся

2. Издание печатной продукции

- альбома по истории Бетюнского наслега;

- брошюры о творчестве писателей и поэтов Намского улуса;

3.  Реконструкция памятных и священных мест наслега «Ыыс булгунньах», памятника участникам ВОВ, места проведения ысыаха в наслеге, в котором в 2009 году проводится ысыах улуса в связи с 100-летним юбилеем известного якутского поэта, педагога Е.С. Сивцева-Таллан Бюрэ.

4. Организация выставки по работе археологической экспедиции.

IХ. Перспективы дальнейшего развития проекта

В Намском улусе успешно работают на базе школ улусные и республиканские летние лагеря и школы по развитию, оздоровлению, организации досуга:  летняя школа «Дьогур» по естественно-математическому направлению, спортивный лагерь по восточным единоборствам, политологический лагерь и т.д. На базе нашей школы может работать ежегодный лагерь для творчески одаренных детей.

Информационная карта проекта

1.Полное название проекта: «Летняя литературно- краеведческая школа  «Хотойук».

2.Авторский коллектив  : Клуб старшеклассников  « Дьулуур»,.

3.Руководитель проекта: Осипова Матрена  Михайловна –директор школы, раб.тел (факс)– 8(41162) 23-5-41, дом. 8(41162) 23-5-20, сот. 89142338420

4. Кадровое обеспечение:

1.Осипова Матрена Михайловна - Начальник,  педстаж 35 лет  ,директорМОУ «Бетюнкая средняя общеобразовательная школа им. Е.С. Сивцева, учитель якутского языка и литературы, высшей категории.

2. Новгородова Матрена Дмитриевна – воспитатель , педстаж 10 лет, Учитель якутского языка и литературы 1 категории, руководитель кружка «Хотойук»

3. Софронов Егор Михайлович- Воспитатель , педстаж  10  лет, учитель истории  второй категории, руководитель краеведческого кружка

5.Название организации-заявителя, на базе которой реализуется проект.

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Е.С.Сивцева – Таллан Бюрэ МО «  Намский  улус»  Республика Саха (Якутия).»

6.Адрес : 678396.Республика Саха (Якутия) Намский улус, с.Бютяй- Юрдя ,ул.Школьная 4

7.География проекта : Намский улус, с. Бютяй- Юрдя ,

8. Цели и задачи  проекта :

Цель:  формирование у подрастающего поколения чувства ответственности и уважения к истории и культуре родного края, развитие творческих и исследовательских способностей учащихся школ МО «Намский улус»

Задачи:

1. Повышение  интереса учащихся к изучению своего края;

2. Развитие индивидуальных способностей к творческой и исследовательской деятельности;

3. Реконструкция памятников истории;

4. Создание альбома об истории Бетюнского наслега и брошюры о творчестве поэтов и писателей Намского улуса;

5. Изучение творчества Е.С. Сивцева  - Таллан Бюрэ.

8.Срок реализации: Июнь – июль 2009г. Летний лагерь в 2 смены

1 смена – 10 июня – 30 июня

2 смена – 1 июля – 21 июля

9.Проект рассчитан на :

- учащихся 8 - 10 классов  муниципальных образовательных учреждений Намского улуса, способных к творческой работе.

- по  25 мест  на  два сезона.

10.Общая стоимость : сумма  сметы работ  555000 руб.

11.Для финансирования  из местного бюджета и других источников: зарплата кадрового обеспечения  150 000 руб.( ФОТ школы) + 120000 руб. (питание  из средств МУ  УО Намского улуса)

12. Перечень рекомендации:

- отзыв начальника Управления образования  Намского улуса  Дьяконовой В.Н.